## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔN HỌC
Tuần | Tên công việc | Effort hoàn thành | Mức độ ưu tiên (1-4) | Thành viên được giao | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Tạo bảng kế hoạch | 2 tiếng | 4 | Nhân | 2024-03-07 | 2024-04-07
| Đưa bảng kế hoạch lên Azure Devops | 2 tiếng | 3 | Kiên | 2024-03-07 | 2024-04-07
| Tìm hiểu và nhận diện về các rủi ro ( 5-8 rủi ro) | 4 tiếng | 3 | Kiên | 2024-03-07 | 2024-04-07
| Tạo mẫu tài liệu | 4 tiếng | 2 | Hào | 2024-04-07 | 2024-05-07
| Đưa mẫu tài liệu lên Azure Devops | 4 tiếng | 2 | Kiên | 2024-05-07 | 2024-06-07
| Mô tả các User story | 4 tiếng | 3 | Kiên + Nhân | 2024-06-07 | 2024-07-07
2 | Tạo product backlog cho ứng dụng | 8 tiếng | 3 | Kiên | 2024-07-07 | 2024-08-07
| Tạo sprint backlog từ product backlog | 8 tiếng | 3 | Nhân | 2024-09-07 | 2024-10-07
| Tham khảo tài liệu thêm ý kiến về user case | 4 tiếng | 3 | Hào | 2024-11-07 | 2024-12-07
| Vẽ user case diagram tổng quát cho ứng dụng | 8 tiếng | 3 | Hào | 2024-12-07 | 13/7/2024
3 | Tham khảo tài liệu thiết kế, chi tiết và thiết kế từng phần | 8 tiếng | 3 | Hào | 13/7/2024 | 13/7/2024
| Thiết kế giao diện cho sản phẩm | 8 tiếng | 4 | Hào + Nhân | 14/7/2024 | 14/7/2024
| Sử dụng Usecase Description mô tả hoạt động người dùng của 3 giao diện | 4 tiếng | 3 | Hào | 15/7/2024 | 16/7/2024
| Tạo cấu trúc project và dùng git để quản lý source | 8 tiếng | 3 | Nhân | 16/7/2024 | 18/7/2024